РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЬКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2024 года № 16

с. Молька

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке населенных пунктов

Молькинского муниципального образования

к пожароопасному сезону

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности в границах населенных пунктов Молькинского муниципального образования и предупреждения возникновения угрозы от лесных пожаров в период пожароопасного сезона, руководствуясь  Уставом Молькинского муниципального образования, администрация Молькинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по  подготовке населенных пунктов Молькинского муниципального образования к пожароопасному сезону  согласно приложению № 1.

2.   Рекомендовать руководителям учреждений и организаций всех форм собственности:

1) Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке своих объектов и территорий к пожароопасному сезону;

2) Провести проверку объектов и территорий на предмет готовности всех имеющихся первичных средств пожаротушения, включая технические средства для подвоза воды;

3) Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники в любое время года, а также обеспечить объекты запасом воды для пожаротушения.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике Молькинского муниципального образования и разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

И.О.главы Молькинского

муниципального образования					                    А.А.Платонова

приложение № 1

к постановлению администрации

Молькинского сельского поселения

от 22.03.2024г. № 16.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

МОЛЬКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать (при необходимости откорректировать) соглашения о взаимодействии со службами жизнеобеспечения при ликвидации ЧС (аварий, пожаров и т.п.) | до 01.04.2024 года | Глава поселения, Зам.главы администрации Завхоз |
| 2 | Уточнить порядок привлечения сил и средств на тушение пожаров, а также наличие сил и средств, имеющихся в организациях и привлекаемых к тушению лесных пожаров. | до 15.04.2024 года | Глава поселения, Зам.главы администрации Завхоз |
| 3 | Уточнить состав и действия в период пожароопасного сезона патрульных и патрульно-маневренных групп | до 01.04.2024 года | Зам.главы администрации Завхоз |
| 4 | Создать запас горюче-смазанных материалов | до 15.04.2024 года | Глава поселения |
| 5 | Провести профилактическую работу с собственниками земельных участков, территории которых прилегают к лесным массивам, на предмет необходимости опашки таких территорий | до 15.04.2024 года | Администрация поселения, КЧС |
| 6 | Обновить стенды по пропаганде мер пожарной безопасности, установить контроль за своевременным обновлением размещаемой информации | до 15.04.2024 года в течение всего периода | Администрация поселения, руководители организаций |
| 7 | Провести работу с населением с целью доведения информации о необходимости оснащения подворий граждан первичными средствами пожаротушения (баграми, лопатами, емкостями с водой) для оказания первой помощи по тушению пожаров | до 25.04.2024 года | Администрация поселения, КЧС |
| 8 | Провести на территории населенных пунктов субботники по очистке территорий общего пользования и личных подворий | до 15.05.2024 года | Администрация поселения, депутаты Думы |
| 9 | Установить контроль за выполнением правил благоустройства поселения, проводить работу по пресечению сжигания мусора на приусадебных участках. В случае не соблюдения правил, в обязательном порядке привлекать к административной ответственности | В течение всего периода | Административная комиссия |
| 10 | Установить запрет на выжигание покосов, сжигания стерни и соломы на полях сельхозпредприятий, разведение открытых очагов огня | В течение всего периода | Администрация поселения |
| 11 | Провести проверку готовности к работе всех имеющихся первичных средств пожаротушения, включая средства для подвоза воды | до 10 мая 2024 года | Администрация поселения, руководители хозяйствующих субъектов |
| 12 | Провести проверку наружного противопожарного водоснабжения, пожарных водоемов (резервуаров) и подъездных путей | до 10 мая 2024 года | Администрация поселения |
| 13 | Актуализировать сведения по перечню бесхозных строений, взять их на контроль. | до 25.04.2024 года | Администрация поселения |
| 14 | Обновить минерализованные полосы в д. Баранова и д. Долганова | до 25.05.2024 года | Администрация поселения |
| 15 | Проводить работу по пропаганде мер пожарной безопасности среди населения (проведение сходов, собраний граждан, подворовых обходов, инструктажей, распространение памяток, листовок и т.п.) | В течение всего периода | Администрация поселения, старосты населенных пунктов |